MEDIBOOK – PHÂN TÍCH MÔ HÌNH WATERFALL

Dự án đặt lịch khám bệnh trực tuyến – thay đổi yêu cầu ngày 01/06

Dữ liệu: 8 người (1 PM, 1 BA, 4 Dev, 2 Tester); ngân sách 1.800.000.000đ; chi phí 25.000.000đ/người/tháng; ngày 01/06 Bộ Y tế ban hành quy định mới, phải làm lại toàn bộ luồng lưu trữ, phát sinh thêm 3 tháng cho cả team.

# 1. Năm giai đoạn Waterfall của MediBook

| Giai đoạn | Thời gian | Sản phẩm bàn giao | Khách hàng có nhìn thấy phần mềm chạy được không |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. Thu thập yêu cầu | 05/01 – 20/02 | SRS 120 trang, đã ký chốt | Không |
| 2. Thiết kế | 21/02 – 25/03 | Bản thiết kế UI/UX và kiến trúc hệ thống | Không |
| 3. Lập trình | 26/03 – 31/05 | Mã nguồn các tính năng đã chốt (chưa trình khách) | Không |
| 4. Kiểm thử | 01/06 – 25/06 | Bản chạy được đầu tiên, báo cáo kiểm thử | Có (lần đầu tiên) |
| 5. Triển khai | 26/06 – 05/07 | Hệ thống go-live | Không phải lần đầu (đã thấy từ giai đoạn 4) |

Cột cuối đánh dấu thời điểm khách hàng nhìn thấy phần mềm chạy được lần đầu tiên, nên chỉ có giai đoạn 4 ghi “Có”.

# 2. Khoảng mù thông tin

Mốc đầu tiên khách hàng nhìn thấy phần mềm chạy được là 01/06 (đầu giai đoạn Kiểm thử).

| Mốc | Ngày | Công thức (Excel / Google Sheets) | khoang_mu_thong_tin |
| --- | --- | --- | --- |
| Ngày khởi động dự án | 05/01 | Ô B2 = DATE(năm;1;5) |  |
| Ngày khách thấy phần mềm lần đầu | 01/06 | Ô B3 = DATE(năm;6;1) |  |
| Khoảng cách | 05/01 → 01/06 | =B3-B2 | 147 ngày |

Khoảng 147 ngày (khoảng 4,8 tháng), tương đương khoảng 81% tổng thời gian dự kiến 05/01 – 05/07 (181 ngày), khách hàng chưa thấy phần mềm nào chạy. Cách tính này dùng năm không nhuận và không tính ngày cuối; năm nhuận hoặc tính cả hai đầu sẽ lệch 1 ngày.

# 3. Chi phí phát sinh và vượt ngân sách

| Hạng mục | Ô | Công thức | Kết quả |
| --- | --- | --- | --- |
| Số người | B2 | 8 (nhập) | 8 người |
| Chi phí / người / tháng | B3 | 25.000.000 (nhập) | 25.000.000đ |
| Số tháng kéo dài | B4 | 3 (nhập) | 3 tháng |
| Ngân sách ban đầu | B5 | 1.800.000.000 (nhập) | 1.800.000.000đ |
| Chi phí phát sinh | B6 | =B2*B3*B4 | 600.000.000đ |
| Tổng ngân sách mới | B7 | =SUM(B5:B6) | 2.400.000.000đ |
| Tỷ lệ vượt ngân sách | B8 | =B6/B5 (định dạng %) | 33,3% |

Kiểm tra công thức tự cập nhật: đổi B2 từ 8 lên 10 người thì chi phí phát sinh = 10 × 25.000.000 × 3 = 750.000.000đ, tổng ngân sách mới = 2.550.000.000đ, tỷ lệ vượt = 41,7%.

Các ô kết quả ở bảng trên phải được nhập bằng công thức trong bảng tính, không gõ tay số liệu.

# 4. Bằng chứng cho ba hạn chế của Waterfall

| Hạn chế | Bằng chứng từ mốc thời gian MediBook |
| --- | --- |
| Cứng nhắc | Yêu cầu bị khóa bằng SRS 120 trang ký chốt ngày 20/02. Ngày 01/06, tức 101 ngày sau khi chốt, quy định mới của Bộ Y tế buộc làm lại toàn bộ luồng lưu trữ. Quy trình không có chỗ để sửa yêu cầu giữa chừng nên phải quay lại làm lại, mất thêm 3 tháng. |
| Phản hồi muộn | Khách hàng chỉ thấy phần mềm chạy được ngày 01/06, sau 147 ngày. Suốt ba giai đoạn đầu (05/01 – 31/05) họ chỉ nhận tài liệu và bản thiết kế, nên mọi hiểu sai về yêu cầu hay sự thay đổi từ bên ngoài chỉ lộ ra khi đã lập trình xong. |
| Rủi ro cao | Toàn bộ ngân sách đặt cược vào một lần bàn giao ở cuối. Đến 01/06 đã tiêu khoảng 5 tháng công của 8 người (khoảng 1 tỷ đồng, hơn một nửa ngân sách) thì mới phát hiện phải làm lại; chi phí tăng thêm 600.000.000đ (vượt 33,3%) và ngày go-live bị đẩy từ 05/07 sang khoảng đầu tháng 10. |